## 工作表1
PS紅色為做完的 | 6.22~6.30 | 6.30~7.06 | 7.07~7.13
陳俊億 | 1.GE_PAC能夠讀取sensor。 2.查詢Adruino連線資料庫的相關資料。 | 1. 能使GE內網(openwrt)無線連到資料庫。 2. 輔助API撰寫。 3. 撰寫GE異常功能部份。 | 1. 設計網頁的首頁、關於、工作人員以 及使用者介面。
吳東翰 | 1.資料庫的設計以及撰寫PHP。 2.與加洛持續追蹤IGS以及網路模組。 | 1. api 與GE的連線問題 。 2. 資料庫的設計以及撰寫PHP。 | 1. 修改css參數設計，並統合網頁功能。
吳育誠 | 1.學習CSS以及HTML，設計網頁的外觀。 | 1. 與php mysql 做結合 。 2. 人機介面的外觀。 3. 框架修改為JS 以便修改。 4. joomla 框架 xml asp => json。 | 1. 設計android外觀，尋找相關與mysql連線的寫法。
羅堃連 | 1.設計GE的功能，並畫出系統流程圖。 2.撰寫GE的主程式。 | 1.重新規劃水路藍圖。 2.學習GE_PAC程式。 3.GE流程圖手稿轉成電子檔。 | 1. 規劃水路藍圖(7.10前繳交)，再進行細部器具規劃。
開會內容 | 1.暫定六或日組內報告。 2.每周都有工作進度。 3.一周至少要來四天。 | 1. css &html OK 架構差不多 。 2. api 與mysql 連線OK。 3. GE 通信問題已解決。 | 1. GE主功能完成，並且可透過api遠端控制修改參數及觀察數據。 2. 透過openwrt可無線連線至d-link再將值傳回伺服器。
雲端網址:https://drive.google.com/drive/folders/1R3cPOv-AVzB46Gi3KSetuwnTNPJh_KUt